# CEO Briefing – Bistro Hala Krašovská

# CEO Briefing: Bistro Hala Krašovská

Pro: Tomáš Knopp, provozní ředitel BAP z.s. Datum: 2026-02-19 | Verze: 1.1 Rozhodnutí potřebná: IHNED

## 1. EXECUTIVE SUMMARY

### Příležitost v číslech

| Ukazatel | Hodnota |
| --- | --- |
| Současný roční obrat haly | 3,5 mil. Kč |
| Potenciál bistra (ročně, stabilizovaně) | 2,1 – 4,1 mil. Kč |
| Navýšení obratu haly | +29 – 56 % |
| Captive audience | 350 členů (RFID), 80–125 osob/den, 48 turnajů/rok |
| Energie a nájem | 0 Kč (hradí město) |
| Plně vybavená kuchyně | Ano (konvektomat, mrazáky, nerez stoly) |
| Nejbližší sportovní gastro konkurent | Žádný (monopol v areálu) |

### Doporučená strategie

Spustit bistro ve 3 fázích: okamžitý Quick Start na polotovarech (investice 75 000–85 000 Kč, 2 týdny), paralelně najít kuchaře a po 3 měsících upgradovat na Standard model s čerstvou kuchyní a delivery.

### Klíčová rizika (TOP 3)

- Nenalezení kuchaře – v ČR chybí 12 000 kuchařů; realistický nábor 4–8 týdnů. Mitigace: MVP model jako bridge, personální agentura jako záloha.

- Nízké tržby v prvních měsících – při poklesu tržeb o 20 % je Standard model trvale ztrátový. Mitigace: turnajový catering je make-or-break faktor (20 000–30 000 Kč/měs).

- Sezónní propad (léto –30 %) – červen–srpen znamená pokles návštěvnosti. Mitigace: letní kempy, grilovací akce, redukce personálu.

### Rozhodnutí potřebná od Tomáše Knoppa DNES

| # | Rozhodnutí | Možnosti | Doporučení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spustit Quick Start (Fáze 0)? | ANO / NE | ANO – minimální riziko, 75 000–85 000 Kč |
| 2 | Schválit rozpočet na nábor kuchaře? | 5 000–12 000 Kč na inzerci | ANO – začít ihned |
| 3 | Vybrat POS systém? | Dotykačka KOMPLET (990 Kč/měs) | ANO – integrace Wolt/Bolt, offline mód |
| 4 | Kontaktovat KHS Plzeň? | Zahájit schvalovací proces | ANO – trvá 4–8 týdnů |

## 2. FÁZOVANÝ PLÁN SPUŠTĚNÍ

### Fáze 0: Quick Wins (Týden 1–2, investice 75 000–85 000 Kč)

Revize investice 2026-02-19: Grill a kávovar již k dispozici, revize spotřebičů není potřeba. Úspora 57 000 Kč oproti původnímu odhadu 138 000 Kč. HACCP – Tomáš Knopp ověří stav: pokud OK = 0 Kč, pokud nutné = +10 000 Kč.

| Položka | Částka | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Chladicí vitrína | 18 000 Kč |  |
| POS tablet + tiskárna + terminál | 15 000 Kč |  |
| První naskladnění (polotovary + nápoje) | 25 000 Kč |  |
| Obaly takeaway | 5 000 Kč |  |
| Grafika menu + tabule | 5 000 Kč |  |
| Rezerva | 6 800 Kč |  |
| HACCP dokumentace | TBD | 0 Kč (pokud OK) nebo 10 000 Kč |
| CELKEM | 75 000–85 000 Kč |  |

#### Co lze spustit ZÍTRA

- Kontaktovat pivovar (Plzeňský Prazdroj) – výpůjčka čepovacích zařízení zdarma

- Zveřejnit inzerát na kuchaře (Gastrojobs.cz, Jobs.cz, Facebook „Kuchaři CZ”)

- Ověřit stav HACCP dokumentace s Tomášem Knoppem

#### Co spustit tento týden

- Nákup mražených polotovarů v Makro (burgery, pizza základy, dezerty) – 25 000 Kč

- Objednat POS systém Dotykačka (tablet + tiskárna + terminál) – 15 000 Kč

- Nábor 1–2 brigádníků (DPP, studenti ZČU Bolevec) – interně + nástěnky

- Objednat chladicí vitrinu – 18 000 Kč

#### Co spustit příští týden

- Instalace kávovaru a čepování

- Školení brigádníka (obsluha kávovaru, gril, hygiena) – 1–2 dny

- Testovací provoz (1 den, pouze pro členy)

- Social media oznámení: „Bistro otevřeno – pilotní provoz”

- Spuštění nouzového provozu: burgery z polotovarů, bagety, káva, čepované pivo

#### Odhadované tržby z Fáze 0

| Scénář | Zákazníků/den | Měsíční tržba | Měsíční náklady | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimistický | 16 | 39 520 Kč | 57 100 Kč | –17 580 Kč |
| Realistický | 21 | 62 920 Kč | 65 300 Kč | –2 380 Kč |
| Optimistický | 30 | 93 600 Kč | 74 900 Kč | +18 700 Kč |

Hlavní přínos není zisk, ale: testování poptávky, budování návyků zákazníků, data pro kuchaře, a okamžitý cash flow z nápojů (marže 65–91 %).

### Fáze 1: MVP → Standard (Měsíc 1–3)

| Týden | Krok | Investice | Zodpovědný |
| --- | --- | --- | --- |
| T1–T2 | Quick Start provoz (polotovary) | Zahrnuto ve Fázi 0 | Brigádník + Tomáš |
| T1 | Zahájení náboru kuchaře (4 kanály současně) | 5 000–12 000 Kč | Tomáš |
| T2 | Objednání pizza pece, pákového kávovaru, fritézy | 112 000 Kč | Vedoucí bistra |
| T2 | Zadání HACCP dokumentace (plná verze) | 10 000 Kč | Vedoucí bistra |
| T3 | Pohovory kuchař (1. kolo) | – | Tomáš |
| T4 | Smlouva s pivovarem a dodavateli | – | Vedoucí bistra |
| T5–T6 | Nástup kuchaře, onboarding, testovací vaření | – | Vedoucí bistra |
| T7–T8 | Soft opening (pouze členové, redukované menu) | – | Celý tým |
| T10–T12 | Plný provoz, první turnajový catering | – | Celý tým |

Personál Fáze 1 (Standard model): 106 896 Kč/měs

| Pozice | Úvazek | Náklady/měs |
| --- | --- | --- |
| Kuchař (HPP) | Plný | 42 816 Kč |
| Obsluha (DPP, 2 osoby) | 240 h celkem | 24 000 Kč |
| Brigádníci (turnaje + víkendy) | DPP | 10 080 Kč |
| Vedoucí bistra (0,5 úvazku, OSVČ) | OSVČ | 18 000 Kč |

### Fáze 2: Standard → Full (Měsíc 3–6)

Trigger podmínky pro přechod z Fáze 1: - Tržby M2–M3 > 80 000 Kč/měs - 20+ zákazníků/den - Kuchař nastoupil a stabilizován

Kroky:

| Krok | Termín | Detail |
| --- | --- | --- |
| Registrace na Wolt | M3 | Onboarding 2–4 týdny, provize 30 % |
| Registrace na Bolt Food | M3 | Onboarding 1–3 týdny, provize 25–30 % |
| Registrace na Foodora | M4 | Po stabilizaci na Wolt/Bolt |
| Grand Opening | M4 | Slavnostní otevření, letáky Bolevec, akce 1+1 |
| Věrnostní program | M4 | RFID integrace, členská sleva 5–15 % |
| Menu rozšíření | M4+ | Denní menu, sportovní bowly, dětské menu |
| Spuštění online objednávek | M4+ | QR kód na stolech (Dotykačka Objednávky, 0 % provize) |

### Fáze 3: Full Operace (Měsíc 6–12)

Trigger podmínky: - Tržby M5–M6 > 180 000 Kč/měs - Delivery spuštěno a funkční - Kuchař stabilní, tým zaběhnutý

Kroky:

| Aktivita | Investice | Měsíční přínos |
| --- | --- | --- |
| Salonky (firemní akce, narozeniny) | 43 000 Kč | 22 000–44 000 Kč |
| Grilovací akce (léto, pozemek haly) | 35 000 Kč (smoker/gril) | 18 000 Kč |
| TV obrazovky (sportovní přenosy) | 30 000 Kč | Zvýšení návštěvnosti |
| Firemní teambuilding balíčky | Zahrnuto v salonkách | 26 000 Kč |
| Dětské narozeninové party | Zahrnuto v salonkách | 12 000 Kč |
| Venkovní mobiliář | 40 000 Kč | Letní sezóna |

KPI pro upgrade na Full:

| KPI | Cíl M6 | Cíl M12 |
| --- | --- | --- |
| Denní tržby (průměr) | 5 000 Kč | 6 500 Kč |
| Food cost | max. 32 % | max. 30 % |
| Zákazníků/den | 30 | 40 |
| Google hodnocení | 4,3 hvězd | 4,5 hvězd |
| Salonky (akcí/měsíc) | 6 | 10 |

## 3. ROZHODOVACÍ MATICE A/B/C SCÉNÁŘŮ

| Ukazatel | A – Quick Start | B – Standard | C – Full Operace |
| --- | --- | --- | --- |
| Období | Měsíce 0–3 | Měsíce 3–6 | Měsíce 6–12 |
| Jednorázová investice | 75–85 tis. Kč | +238 tis. (celkem ~315 tis.) | +227 tis. (celkem ~540 tis.) |
| Fixní náklady/měs | 47 500 Kč | 124 000 Kč | 163 000 Kč |
| Food cost | 38 % | 28 % | 26 % |
| Break-even tržby/měs | 83 333 Kč | 185–203 tis. Kč | 267 213 Kč |
| Cílové tržby/měs | 89 000 Kč | 212 000 Kč | 343 000 Kč |
| Provozní break-even | Měsíc 3 | Měsíc 7 (celkově) | Měsíc 8 (celkově) |
| Personál na směně | 1 | 2–3 | 3–4 |
| Roční EBITDA (stab.) | 20–85 tis. Kč | 100–160 tis. Kč | 550–730 tis. Kč |
| Odolnost (–20 % tržby) | Ztrátový | Ztrátový | Stále ziskový |
| Max. kumulativní ztráta | –160 tis. Kč | –455 tis. Kč | –685 tis. Kč |

### DOPORUČENÍ: Fázový přístup A → B → C

Proč ne rovnou B nebo C? - A validuje trh za 75–85 tis. Kč místo ~315 tis. Kč (plný Standard model) - A generuje data (co se prodává, kolik lidí chodí) - A běží paralelně s náborem kuchaře (4–8 týdnů) - Pokud se A nezdaří (tržby < 50 000 Kč/měs po 3 měsících) → STOP, minimální ztráta

Go/No-Go kritéria:

| Přechod | GO podmínka | STOP podmínka |
| --- | --- | --- |
| A → B | Tržby M2–M3 > 80 000 Kč/měs, 20+ zák./den | Tržby < 50 000 Kč po 3 měsících |
| B → C | Tržby M5–M6 > 180 000 Kč/měs, delivery běží | Tržby < 140 000 Kč, kuchař nenalezen |

## 4. AKČNÍ CHECKLIST – PŘÍŠTÍCH 14 DNÍ

| # | Úkol | Vlastník | Termín | Náklad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozhodnutí: spustit Quick Start (ANO/NE) | Tomáš Knopp | DNES | 0 Kč |
| 2 | Schválit rozpočet 75–85 tis. Kč na Fázi 0 | Tomáš Knopp | DNES | – |
| 3 | Ověřit stav HACCP dokumentace (Tomáš tvrdí OK – potvrdit písemně) | Tomáš Knopp | DNES | 0 / 10 000 Kč |
| 4 | Kontaktovat KHS Plzeň – informace o schválení provozovny | Tomáš Knopp | Tento týden | 0 Kč |
| 5 | Ověřit ŽL – hostinská činnost (kdo je držitel?) | Tomáš Knopp | Tento týden | 0 Kč |
| 6 | Zveřejnit inzerát na kuchaře (Gastrojobs, Jobs.cz, Facebook, Práce.cz) | Tomáš Knopp | Tento týden | 5 000 Kč |
| 7 | Objednat POS systém Dotykačka KOMPLET | Tomáš / IT | Tento týden | 990 Kč/měs + 15 000 Kč HW |
| 8 | Kontaktovat Plzeňský Prazdroj – smlouva na čepovací zařízení | Tomáš Knopp | Tento týden | 0 Kč |
| 9 | Nákup v Makro: mražené burgery, pizza základy, nápoje, obaly | Tomáš / brigádník | Týden 1 | 25 000 Kč |
| 10 | Objednat chladicí vitrinu | Tomáš Knopp | Týden 1 | 18 000 Kč |
| 11 | Nábor 1–2 brigádníků (DPP, studenti ZČU Bolevec) | Tomáš Knopp | Týden 1 | 0 Kč |
| 12 | Instalace čepování (pivovar) | Dodavatelé | Týden 2 | 0 Kč |
| 13 | Školení brigádníka (kávovar, gril, hygiena, POS) | Tomáš / Dotykačka | Týden 2 | 0 Kč |
| 14 | Připravit jednoduchý ceník (tabule / tisk) | Grafik / Tomáš | Týden 2 | 5 000 Kč |
| 15 | Testovací provoz (1 den, pouze členové) | Brigádník | Týden 2 | ~2 000 Kč (suroviny) |
| 16 | Social media oznámení: „Bistro otevřeno – pilotní provoz” | Tomáš / marketing | Týden 2 | 0 Kč |
| 17 | Registrace na Wolt (zahájit onboarding, trvá 2–4 týdny) | Tomáš Knopp | Týden 2 | 0 Kč |
| 18 | SPUŠTĚNÍ nouzového provozu | Brigádník | Konec týdne 2 | – |

## 5. KLÍČOVÁ RIZIKA A MITIGACE

| # | Riziko | Pravděpodobnost | Dopad | Mitigace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nenalezení kuchaře do 6 týdnů | Střední | Kritický | Spustit MVP okamžitě jako bridge. Zapojit personální agenturu (HOFMANN, Manpower Plzeň). Zvýšit nabídku mzdy o 10–15 %. Kontaktovat gastro školy (SOU Plzeň). Ghost Kitchen model jako poslední záloha. |
| 2 | Tržby pod break-even | Střední | Vysoký | Turnajový catering je klíčový (+20–30 tis. Kč/měs). Krizový prodej přes recepci haly. Členské slevy. Aktivní marketing na 350 členů. Go/No-Go gate po 3 měsících. |
| 3 | Sezónní propad (léto –30 %) | Jistá | Střední | Letní kempy (stravování dětí). Grilovací akce na pozemku haly. Spolupráce s akcemi u Boleveckého rybníka. Redukce personálu (DPP flexibilita). |
| 4 | Odchod kuchaře (zkušební doba) | Střední | Vysoký | Kvalitní onboarding. Motivační bonusy (5 000 Kč po 3 měs., 10 000 Kč po 6 měs.). Podíl na tržbách nad plán (1–3 %). Dokumentace receptur. Přechod na MVP do 2 dnů. |
| 5 | Město změní podmínky (energie) | Nízká | Kritický | Monitorovat vztah s městem. Dokumentovat přínos bistra pro komunitu. Průběžně získávat podporu zastupitelů. |

## 6. DOPORUČENÍ DELIVERY STACK

### Porovnání platforem

| Platforma | Provize | Onboarding | Priorita | Důvod |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotykačka Objednávky | 0 % | 1 týden (součást POS) | Základ | QR kód na stolech, web objednávky, takeaway. Žádná provize. |
| Wolt | 30 % | 2–4 týdny | 1. platforma | Největší objem v Plzni, integrace s Dotykačkou, Wolt+ zákazníci |
| Bolt Food | 25–30 % | 1–3 týdny | 2. platforma | Nižší provize, rostoucí báze (synergie s Bolt taxi) |
| Foodora | 30 % | 2–3 týdny | 3. platforma | Nejširší pokrytí ČR, ale překryv s Wolt/Bolt |
| OneMenu.cz | 3,79 % | – | Volitelně | Nízká provize, malý dosah |

### Doporučené pořadí

- Měsíc 1: Dotykačka Objednávky (0 % provize) – základ pro in-house a takeaway

- Měsíc 3: Wolt + Bolt Food současně – registraci zahájit v T2, aby byly připraveny na soft launch

- Měsíc 4: Foodora – po stabilizaci na Wolt/Bolt

- Měsíc 6+: Vlastní rozvoz pro velké objednávky (catering, firemní) s nulovou provizí

### Cenová strategie

- Bistro ceny: základní úroveň

- Delivery ceny: +15–25 % markup (kompenzace provize 30 %)

- Členové haly (přímo v bistru): –5 až –15 % sleva (motivace objednávat přímo, 0 % provize)

- Cílový podíl delivery: max. 20 % tržeb (provize 30 % dramaticky snižuje marži)

## 7. FINANČNÍ PŘEHLED NA 1 STRÁNCE

### Investice a náklady

|  | A – Quick Start | B – Standard | C – Full Operace |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednorázová investice | 75–85 tis. Kč | +238 tis. Kč | +227 tis. Kč |
| Kumulativní investice | 75–85 tis. Kč | ~315 tis. Kč | ~540 tis. Kč |
| Fixní náklady/měs | 47 500 Kč | 124 000 Kč | 163 000 Kč |
| Z toho personál | 35 000 Kč | 92 000 Kč | 119 000 Kč |
| Food cost | 38 % | 28 % | 26 % |

### Tržby a ziskovost

|  | A – Quick Start | B – Standard | C – Full Operace |
| --- | --- | --- | --- |
| Break-even tržby/měs | 83 333 Kč | 203 279 Kč | 267 213 Kč |
| Cílové tržby/měs | 89 000 Kč | 212 000 Kč | 343 000 Kč |
| EBITDA/měs (stabilní) | +730 – +7 000 Kč | +5 320 – +13 250 Kč | +42 000 – +61 000 Kč |
| Roční EBITDA (stabilní) | 20–85 tis. Kč | 100–160 tis. Kč | 550–730 tis. Kč |
| Roční tržby (stabilní) | ~1 mil. Kč | ~2,1 mil. Kč | 3,6–4,1 mil. Kč |
| Provozní break-even | Měsíc 3 | Měsíc 7 | Měsíc 8 |
| Max. kumulativní ztráta | –160 tis. Kč | –455 tis. Kč | –685 tis. Kč |

### Klíčové finanční předpoklady

- Energie = 0 Kč (hradí město) – eliminuje největší variabilní náklad gastro provozu

- Nájem = 0 Kč (vlastní prostor)

- Průměrná útrata: 120 Kč (polotovary) → 145 Kč (čerstvé) → 155 Kč (full)

- Turnajový catering: 20–30 tis. Kč/měs = make-or-break faktor pro Scénář B

- Salonky + eventy: 80–100 tis. Kč/měs = hlavní driver zisku ve Scénáři C (marže 55–85 %)

### Nejdůležitější číslo

Při fázovém přístupu A → B → C dosáhne bistro roční EBITDA 550 000 – 730 000 Kč, což představuje navýšení celkového obratu haly o 100+ %.

Zpracováno: 2026-02-19 Podklady: BISTRO_STRATEGIE.md, BISTRO_TRHY.md, BISTRO_PERSONAL.md, BISTRO_DELIVERY.md, BISTRO_FINANCNI_MODEL.md, PRD.md Další krok: Tomáš Knopp rozhodne o spuštění Fáze 0 a schválí rozpočet 75–85 tis. Kč. První krok dnes: ověřit stav HACCP dokumentace.